## Feuille 1
Niveau IA:
| role | use case IA | Egapro | DACCORD | SIRENA | VAO | Transverse | Legende Niveaux
| Chefs de projet | Capacité à piloter quand l'équipe utilise l'IA | 1 -> 3 | 1 | 1 | 1 | NA | 1 | Découverte
| Chefs de projet | Génération de tickets de spec | 1 | 1 | 1 | 1 | NA | 2 | Expérimentation
| Chefs de projet / Développeurs | Organisation du board (sprint planning, epic) | 4 | 1 | 1 | 1 | NA | 3 | Pratique régulière
| Designers | Génération de prototypes html/JS | 1 -> 4 | 1 | 1 | 1 | NA | 4 | Maîtrise
| Développeurs | Génération de code de qualité | 3 | 3 | 1 | 1 | NA | 5 | Standard d'équipe
| Développeurs | Génération de tests | 4 | 3 | 1 | 1 | NA
| Développeurs | Usage d'orchestrations | 4 | 1 | 1 | 1 | NA
| Développeurs | Pre-audit d'accessibilité | 1 -> 2 | 1 | 1 | 1 | NA
| Développeurs | Pre-audit de sécurité | 1 | 1 | 1 | 1 | NA
| Développeurs | Usage d'outils et system prompts communs | 4 | 1 -> 2 | 1 | 1 | NA
| Architecte | Générer un DA | NA | NA | NA | NA | 1
| Architecte | Outiller les référentiels d'architecture | NA | NA | NA | NA | 1
Actions entreprises et à entreprendre:
| Role | Action prévue | Egapro | DACCORD | SIRENA | VAO | Transverse
| Développeurs | Former au développement augmenté | NA | Réalisé: - Atelier de formation au développement augmenté À réaliser: - Suivre l'intégration de skills, agents et rules par l'équpe - Rencontre le 6 août pour un atelier d'amélioration des skills | À réaliser: - Cadrer l'accompagnement des développeurs: la CDP n'a aucune visibilité sur la façon dont ils utilisent l'IA, et la communication entre développeurs pourrait être plus forte - Point d'entrée: passer par Aurélie lors de la session PM/PO de mi-août | Septembre: - Atelier de formation au développement augmenté à planifier avec Anselme à son retour | NA
| Développeurs | Accompagner à la réalisation d'orchestrations | Séparation du codeur et du testeur - Réalisé | En cours: - Adaptation des orchestrations Egapro à Jira | À définir | À définir | NA
| Developpeurs | Piloter le pre-audit d'accessibilité | Réalisé: - Synchronisation des retours de Marie et du travail de Max - Synchronisation de Amelle et Victor - Le code Egapro est plus accessible: l'audit passe de 31 à 16 erreurs - Proposition à Max et Lucas d'un framework de suivi des performances de l'outil dans le temps (github.com/sboukhari-Ippon/RGAA-Tool-Monitoring) En cours: - Trois chantiers à ne pas confondre: rendre Egapro accessible, générer du code accessible (encore adossé au pré-audit, pas de solution autonome), pré-auditer l'accessibilité du code - Lucas est en phase sur le besoin de monitorer les performances de l'outil. Max, saturé entre trouver la solution et l'instrumenter, préfère se concentrer sur l'accessibilité d'Egapro À réaliser: - Arbitrer avec Gary: qui porte l'outil de pré-audit hors des sprints Egapro et sans reposer sur Max, avec le framework de monitoring intégré. Sans porteur ni mesure, l'outil restera piloté au feeling | À définir | À définir | À définir | NA
| Chefs de projet | Permettre un meilleur suivi d'un projet utilisant de l'IA | Réalisé: - Estimations en taille de T-Shirt sur les tickets - Faire réaliser des tickets Design poour apporter de la visibilité sur la roadmap Design, permettant à l'équipe de la challenger | NA | NA | NA | NA
| Chefs de projet | Accompagner à la génération de tickets de spec | NA | En cours: - Organiser le point avec Kahina à son retour de congés - Le point se fera mi-août, en session commune avec Aurélie (CDP SIRENA), qui est demandeuse d'une formation à l'usage de l'IA pour le PM et le PO | Réalisé: - Rencontre de la CDP Aurélie le 30 juillet: elle a repris le projet en juin après Delphine, partagera les rôles PM et PO avec Valérie (prestataire), les deux tenant les deux rôles - Diagnostic: pilotage en mode produit mais indicateurs projet (coût, délais, qualité), usage de l'IA faible, aucune visibilité sur l'usage qu'en font les développeurs, sentiment de louper le train de l'IA À réaliser: - Former Aurélie mi-août, en session commune avec Kahina (DACCORD), à l'usage de l'IA pour le PM et le PO. Elle souhaite explicitement aller plus loin que la seule génération de tickets - Pistes identifiées avec elle: workflow de conception et d'exploration dans Jira, suivi de la dette technique, communication entre développeurs, intégration d'agents, et usage de l'IA pour formuler les questions auxquelles personne n'aurait pensé lors des entretiens utilisateurs (l'équipe a accès aux users) | À définir | NA
| POs | Former à l'enjeu de fenêtre de contexte, au prompt engineering et présenter un use case | NA | NA | NA | NA | À réaliser: - Echanger avec Olivier pour valider l'intérêt de faire une séance d'acculturation IA à une population de POs
| Designer | Accompagner à la génération de prototypes html/JS | Réalisé: - Réalisation d'un skill UX adapté au projet Egapro - Réalisation d'un skill d'audit d'UX - Formation à la réalisation de prototypes de maquette avec Claude | À définir | À définir | À définir | Réalisé: - Norman doit être convaincu de l'utilité de l'IA pour les designers. Avec Louis, nous avons pour premier objectif de réaliser une solution basée sur des skills qui sera utile pour réaliser des prototypes de design sans hallucinations DSFR. Une fois cette étape obtenue, Norman pourrait me permettre de faire une session acculturation à tous les designers. À réaliser: - Produire la solution attendue par Norman avec Louis, une solution basée sur des skills qui sera utile pour réaliser des prototypes de design sans hallucinations DSFR
| Architectes | Accompagner à la génération de DA | NA | NA | NA | NA | Réalisé: - Générateurs comparatifs Claude / DeepSeek construits À réaliser: - Atelier de génération de DA avec l'IA le 3 août - Rattacher l'atelier au chantier de démat du DA porté par Igor: structuration du document pas à jour, ressaisie d'information, difficultés de traçage entre versions, stockage et partage sur SharePoint
| Transverse | Discussions avec Software One pour Claude Enterprise | NA | NA | NA | NA | Atelier à positionner au 3 août
| Transverse | Bedrock | NA | NA | NA | NA | Réalisé: - discussion avec AWS bedrock le 23 juillet qui a permis de comprendre que nous pouvons accéder à un grand nombre de modèles, tout en gardant la partie observabilité. Il serait donc possible d'utiliser des modèles moins chers et concurrents à Anthropic, et ce n'est pas négligeable quand on paie au token. Les modèles chinois Openweight sont aussi disponibles. Il faut qu'ils reviennent vers nous pour nous présenter la liste des modèles disponibles et une doc sur l'observabilité À réaliser: - Compter le nombre d'utilisateurs internes et d'externe à outiller. Tous les internes sont concernés, et les externes sur sujets sensibles sont aussi concernés.
| Transverse | Harness | NA | NA | NA | NA | Réalisé: - Benchmark de harness et modèles, avec prix, perf (swe bench), souveraineté, conformité À réaliser: - Intégrer au benchmark les modèles bedrock disponibles
| Architectes | Outiller les référentiels d'architecture | NA | NA | NA | NA | Réalisé: - Cadrage avec Igor le 28 juillet. Problème posé: les référentiels et les DA vivent sur SharePoint, versions difficiles à tracer, structure des documents jamais à jour, ressaisie d'information, partage mal maîtrisé - Cible arrêtée: un dépôt de fiches faisant source de vérité, un dépôt de documents de contexte construits dessus, publication en GitLab Pages, chaque élément renvoyant vers sa source - Gouvernance posée par Igor: relecteurs, arbitrage final par lui, ouverture en lecture à tous les consommateurs du référentiel, TMA comprise. Il est ouvert sur les documents de contexte à créer et nous invite à y mettre ce qui compte dans notre quotidien À réaliser: - Récupérer le référentiel auprès de Mathias - Produire un premier jet de skills standards, à faire valider par les responsables du référentiel, pour que la règle d'architecture soit exploitable dans l'IDE au moment où l'on écrit le DA - Créer et épurer le dépôt, prévenir Igor qui le complétera, figer une version 0.1, puis embarquer la conformité numérique - Solliciter le studio d'architecture, qui détient déjà le cadre de cohérence, en cas de manque sur les règles - Poser une demi-journée d'acculturation IA avec Igor et les architectes fin août, un mardi ou un jeudi - Utiliser le créneau du jeudi 14h-15h, où Igor réunit les architectes, comme point de rapprochement Point de vigilance: - Les développeurs d'Igor partent en septembre et en octobre: la fenêtre pour les faire monter en compétence est étroite
| Transverse | Outiller les postes internes (accès aux harness) | NA | NA | NA | NA | Réalisé: - Igor a identifié les deux voies possibles pour un agent interne sur poste managé, qui ne peut pas installer un harness: soit le packaging de l'application par le centre logiciel, soit une demande de compte administrateur temporaire contresignée par le manager - Côté développeurs, la sécurité s'oriente vers des postes à système libre, avec une VM dédiée à la bureautique. La bureautique n'a pas vocation à tourner sur un environnement aussi ouvert que celui d'un développeur À réaliser: - Rencontrer Céline Liechti, qui saura nous orienter vers les personnes qui gèrent le centre logiciel, pour y faire intégrer les harness cibles - Vérifier les contraintes réseau constatées: npx semble bloqué, HTTP passe
| Transverse | Visibiliser l'accompagnement hors DNUM (CEPS) | NA | NA | NA | NA | Réalisé: - Automatisation de la veille du Journal officiel sur les spécialités pharmaceutiques, restituée en newsletter. Le besoin était exprimé "avec de l'IA" et la solution atteint l'objectif sans en avoir besoin - Sabine Lugand est satisfaite de l'outil. MVP réalisé en 3 jours - Passation à Victor Degliame À réaliser (Victor): - Transformer la solution Python en outil utilisable par des personnes qui ne peuvent pas installer Python - Implémenter les évolutions souhaitées par Sabine À réaliser (mission): - Évangéliser les personnes du CEPS que Victor a rencontrées, en capitalisant sur le MVP: 3 jours pour quasi automatiser une newsletter mensuelle. Message: l'IA permet de réaliser des applications rapidement tant que le besoin est clair